## Feuil1
Type d'activité | Description | Durée (h) | Date | Commentaires
Meeting | Introduction du module par M.Favre | 0.75 | 2019-02-05
Meeting | Définition des objectifs du projet avec M. Glassey | 0.75 | 2019-02-06
Planification | Début de la plannification initiale | 0.5 | 2019-02-06
Planification | Finalisation de la plannification initiale | 0.5 | 2019-02-07
Documentation | Rédaction de l'introduction de la phase d'analyse | 0.5 | 2019-02-07
Analyse | Anaylse des différents type d'architecture d'API Web existant (REST et SOAP). Explication de mon choix (REST) dans la documentation du projet | 1 | 2019-02-07 | Moi choix c'est fait sur mes expériences passée avec les API. Le SOAP n'étant plus énormément utilisé et posant des contraintes plus importantes que le REST. J'ai aussi plus d'expériences avec les API RESTful, ce qui à aussi grandement influencé mon choix
Analyse | Création d'un diagramme des use cases. Refléxion sur les actions que les utilisateurs pouront efféctuer | 0.5 | 2019-02-07
Analyse | Refléxion sur la mise en service d'une authentification stateless | 1 | 2019-02-07 | C'est la première fois que je rencontre le problème de réalisé une authentification stateless, qui ne repose donc sur aucun stockage côté serveur. Je trouve que certains problèmes sont plus simplement résolus lorsque une tel architecture est mise en place, comme par exemple, l'attribution de scope aux ressources. D'autres problèmes sont cependant présent avec une authetification stateless, comme la mise en place de JSON Web Tokens
Documentation | Documentation des risques technique liés à l'implémentation d'une authentification stateless | 0.5 | 2019-02-08 | Je pense avoir bien compris le fonctionnement de l'authetification à l'aide de JWT (JSON Web Tokens), ce risque technique n'est donc pas si important que ça, mais je prefère prendre des précautions
Conception | Je réalise un premier MCD qui me permet de définir les différentes ressources avec lequelles je vais devoir intéragir | 0.5 | 2019-02-08
Analyse | Refléxion sur le stockage des positions des utilisateurs lors de leurs activités physique dans la base de données | 0.5 | 2019-02-08 | Je réfléchis au meilleur moyens de stocker les positions, soit je les stocke la liste des positions en JSON dans la table des activités, soit je crée une table "position" qui me permet de récupérer seulement les positions
Conception | Conception du premier MLD, des changements auront surement lieu | 1 | 2019-02-08
Acquisition de connaisances | Lecture du cahier des charges du Pré-TPI fournit par M. Glassey | 1 | 2019-02-08
Meeting | Meeting avec M. Glassey pour discuter du cahier des charges, puis signature du cahier des charges | 0.5 | 2019-02-08
Documentation | Ajout des objectifs du cahier des charges dans le raport de travail | 0.5 | 2019-02-10
Planification | Mise à jour de la planification initiale pour prendre en compte les exigeances du cahier des charges | 0.5 | 2019-02-10
Analyse | Analyse concurentielle, j'installe plusieurs application de tracking fitness sur mon téléphone et je note les fonctionnalités que je trouve intéressantes ainsi que celles que je trouve moins inéressantes | 1.5 | 2019-02-13
Analyse | Continuation de l'analyse concurentielle, à partir des tests que j'ai faits sur les différents applications, je remplis un tableau comparatif des fonctionnalités intégrées par les applications | 0.5 | 2019-02-13
Analyse | Définition de l'audience de l'application. Il s'agit ici de définir les personnes qui pouraient être amenés à utilisé l'application qui sera développer | 0.5 | 2019-02-13
Analyse | Écriture de l'analyse de faisabilité, je défini la faisabilité système ainsi que la faisabilité logicielle, aucun problème de faisabilité ne devrait être rencontré | 0.5 | 2019-02-13
Analyse | Je termine mon analyse concurrentielle, je termine de remplir mon tableau comparatif et j'ajoute encore quelques points à comparés | 0.5 | 2019-02-13
Analyse | Début de la plannification détaillée | 1.5 | 2019-02-13 | Je commence la plannification détaillée avec comme modèle la plannification initiale, il y a certains point que je n'arrive pas à détailler plus, vu que ces points sont nouveau pour moi, je n'arrive donc pas à déterminer toutes les étapes nécessaire pour effectuer ces tâches dans la plannifaction à ce moment du projet
Réalisation | Réinitialisation de la carte SD du raspberry Pi avec une nouvelle installation de Raspbian | 0.5 | 2019-02-13
Conception | Mise à jour du MLD avec les informations récoltées depuis le cahier des charges, modification du MCD pour prendre en compte la table d'abonnement que peux obtenir un utilisateur | 1.5 | 2019-02-14 | Je transfert le MLD que j'avais réalisé précedemment sur papier sur MySQL Workbench et j'y ajoute les champs auquel je n'avais pas pensé lors de la première conception du MLD et du MCD.
Conception | Définition des activités possible, qui seront par la suite détaillée dans un diagramme UML | 1 | 2019-02-14
Analyse | Ajout d'endpoints à l'API suite à la mise à jour du MLD | 0.5 | 2019-02-14