## Feuil1
Type d'activité | Description | Durée (h) | Date | Commentaires
Meeting | Introduction du module par M.Favre | 0.75 | 2019-02-05
Meeting | Définition des objectifs du projet avec M. Glassey | 0.75 | 2019-02-06
Planification | Début de la plannification initiale | 0.5 | 2019-02-06
Planification | Finalisation de la plannification initiale | 0.5 | 2019-02-07
Documentation | Rédaction de l'introduction de la phase d'analyse | 0.5 | 2019-02-07
Analyse | Anaylse des différents type d'architecture d'API Web existant (REST et SOAP). Explication de mon choix (REST) dans la documentation du projet | 1 | 2019-02-07 | Moi choix c'est fait sur mes expériences passée avec les API. Le SOAP n'étant plus énormément utilisé et posant des contraintes plus importantes que le REST. J'ai aussi plus d'expériences avec les API RESTful, ce qui à aussi grandement influencé mon choix
Analyse | Création d'un diagramme des use cases. Refléxion sur les actions que les utilisateurs pouront efféctuer | 0.5 | 2019-02-07
Analyse | Refléxion sur la mise en service d'une authentification stateless | 1 | 2019-02-07 | C'est la première fois que je rencontre le problème de réalisé une authentification stateless, qui ne repose donc sur aucun stockage côté serveur. Je trouve que certains problèmes sont plus simplement résolus lorsque une tel architecture est mise en place, comme par exemple, l'attribution de scope aux ressources. D'autres problèmes sont cependant présent avec une authetification stateless, comme la mise en place de JSON Web Tokens
Documentation | Documentation des risques technique liés à l'implémentation d'une authentification stateless | 0.5 | 2019-02-08 | Je pense avoir bien compris le fonctionnement de l'authetification à l'aide de JWT (JSON Web Tokens), ce risque technique n'est donc pas si important que ça, mais je prefère prendre des précautions
Conception | Je réalise un premier MCD qui me permet de définir les différentes ressources avec lequelles je vais devoir intéragir | 0.5 | 2019-02-08
Analyse | Refléxion sur le stockage des positions des utilisateurs lors de leurs activités physique dans la base de données | 0.5 | 2019-02-08 | Je réfléchis au meilleur moyens de stocker les positions, soit je les stocke la liste des positions en JSON dans la table des activités, soit je crée une table "position" qui me permet de récupérer seulement les positions
Conception | Conception du premier MLD, des changements auront surement lieu | 1 | 2019-02-08
Gestion de projet | Lecture du cahier des charges du Pré-TPI fournit par M. Glassey | 1 | 2019-02-08
Meeting | Meeting avec M. Glassey pour discuter du cahier des charges, puis signature du cahier des charges | 0.5 | 2019-02-08
Documentation | Ajout des objectifs du cahier des charges dans le raport de travail | 0.5 | 2019-02-10
Planification | Mise à jour de la planification initiale pour prendre en compte les exigeances du cahier des charges | 0.5 | 2019-02-10
Analyse | Analyse concurentielle, j'installe plusieurs application de tracking fitness sur mon téléphone et je note les fonctionnalités que je trouve intéressantes ainsi que celles que je trouve moins inéressantes | 1.5 | 2019-02-13
Analyse | Continuation de l'analyse concurentielle, à partir des tests que j'ai faits sur les différents applications, je remplis un tableau comparatif des fonctionnalités intégrées par les applications | 0.5 | 2019-02-13
Analyse | Définition de l'audience de l'application. Il s'agit ici de définir les personnes qui pouraient être amenés à utilisé l'application qui sera développer | 0.5 | 2019-02-13
Analyse | Écriture de l'analyse de faisabilité, je défini la faisabilité système ainsi que la faisabilité logicielle, aucun problème de faisabilité ne devrait être rencontré | 0.5 | 2019-02-13
Analyse | Je termine mon analyse concurrentielle, je termine de remplir mon tableau comparatif et j'ajoute encore quelques points à comparés | 0.5 | 2019-02-13
Analyse | Début de la plannification détaillée | 1.5 | 2019-02-13 | Je commence la plannification détaillée avec comme modèle la plannification initiale, il y a certains point que je n'arrive pas à détailler plus, vu que ces points sont nouveau pour moi, je n'arrive donc pas à déterminer toutes les étapes nécessaire pour effectuer ces tâches dans la plannifaction à ce moment du projet
Réalisation | Réinitialisation de la carte SD du raspberry Pi avec une nouvelle installation de Raspbian | 0.5 | 2019-02-13
Conception | Mise à jour du MLD avec les informations récoltées depuis le cahier des charges, modification du MCD pour prendre en compte la table d'abonnement que peux obtenir un utilisateur | 1.5 | 2019-02-14 | Je transfert le MLD que j'avais réalisé précedemment sur papier sur MySQL Workbench et j'y ajoute les champs auquel je n'avais pas pensé lors de la première conception du MLD et du MCD.
Conception | Définition des activités possible, qui seront par la suite détaillée dans un diagramme UML | 1 | 2019-02-14
Analyse | Ajout d'endpoints à l'API suite à la mise à jour du MLD | 0.5 | 2019-02-14
Conception | Je créer des diagrammes UML d'activité pour décrire le fonctionnement de l'API | 2 | 2019-02-14
Conception | Je réalise des diagrammes de flux des différentes activités | 4 | 2019-02-15
Conception | Rédaction du premier use case, le use case du visiteur qui créer un compte | 1 | 2019-02-15
Réalisation | Installation du Raspberry Pi et configuration de fail2ban, ufw, ssh, nodejs et npm | 3 | 2019-02-18 | J'installe les différents composants nécessaire au bon fonctionnement du serveur
Documentation | Documentation de l'installation et de la configuration du Raspberry Pi | 1 | 2019-02-18
Analyse | Analyse du choix de l'hébergement du serveur (Raspberry Pi, Serveur physique, Machine virtuelle) | 1 | 2019-02-20
Documentation | Écriture du use case d'authetification | 0.5 | 2019-02-20
Analyse | Analyse du module d'authentification | 0.5 | 2019-02-21
Conception | Conception du module d'authentification, explication du choix technologique | 0.5 | 2019-02-21
Réalisation | Mise en place du raspberry Pi dans la DMZ, test de connexion depuis internet | 0.5 | 2019-02-21
Réalisation | Création d'un nouvel utilisateur SQL et exécution du script de création des tables sur le serveur | 1 | 2019-02-21
Réalisation | Liaison de NodeJS et de la base de données MySQL | 0.5 | 2019-02-21
Réalisation | Création du endpoint API qui permet de sélectionner des utilisateurs | 1.5 | 2019-02-21
Réalisation | Finalisation du endpoint de selection des utilisateurs et création du endpoints permettant de sélectionner un seul utilisateur | 2 | 2019-02-27
Réalisation | Création du endpoint de gestion des tokens et réalisation de toute la logique de création de tokens | 2.5 | 2019-03-04
Réalisation | Mise en place du DynDNS de Swisscom pour l'api | 0.5 | 2019-03-05
Réalisation | Tests sur le endpoint de récupération de tokens pour trouver des bugs. Un bug était présent lorsque aucun paramètre n'était envoyé avec la requête | 0.75 | 2019-03-05
Réalisation | Mise à jour du script SQL de création de la base de données pour rendre le script compatible avec les anciennes versions de MYSQL | 0.5 | 2019-03-06
Réalisation | Refactoring de la gestion des JWT pour améliorer la lisibilité et la réutilisation du code. Création de la fonction de vérification des JWT pour authentifier les utilisateurs | 1 | 2019-03-06
Réalisation | Création de la méthode de validation des JWTs reçus dans le format authorization bearer | 2 | 2019-03-07
Réalisation | Création de la méthode de mise à jour des informations utilisateurs | 1 | 2019-03-07
Réalisation | Mise en place de l'authentification de l'utilisateur sur le endpoint d'update des informations des utilisateurs | 1.5 | 2019-03-07
Documentation | Analyse et conception du choix d'intégrer des utilisateurs dans l'api | 0.5 | 2019-03-07
Réalisation | Tests des endpoints selon les uses cases d'utilisateurs + debug de ceux-ci et rédaction des résultats dans la documentation. | 2.5 | 2019-03-08
Analyse | Analyse d'une structure de gestion des erreurs (Exceptions) | 2 | 2019-03-08
Réalisation | Mise en place de la structure de gestion d'exceptions, je mets en place des classes d'exceptions pour pouvoir différencier les types d'erreurs et ne pas remonter les erreurs SQL au client | 4 | 2019-03-08
Conception | Création des wireframes de l'interface Web administrateur | 1 | 2019-03-08
Meeting | Meeting hebdomadaire avec M. Glassey | 0.5 | 2019-03-08
Documentation | Mise à jour du MLD et MCD avec l'heure et le créateur | 0.5 | 2019-03-08
Documentation | Documentation du choix du moteur de base de données | 0.5 | 2019-03-12
Analyse | Mise à jour du MCD avec les entité-associations | 0.25 | 2019-03-12
Analyse | Analyse des activités sportives | 0.5 | 2019-03-12
Conception | Conception de l'entité d'activité et définition des champs nécessaire à la réalisation de celle-ci | 0.5 | 2019-03-12
Conception | Écriture des use cases et scénarios pour la gestion des activités | 1 | 2019-03-12
Tests | Tests des Uses cases sur la ressources token, correction des bugs découverts | 1 | 2019-03-12
Réalisation | Continuation du développement du endpoint d'activité, debug de la création d'activité qui posait problème | 1.5 | 2019-03-13
Réalisation | Continuation du debug de l'endpoint d'activité, des bugs étaient présent lors de l'insertion d'une nouvelle activité car la contrainte de clé étrangère du type d'activité n'était pas satisfaite | 1 | 2019-03-14
Réalisation | Création du endpoint de sélection d'activité | 1.5 | 2019-03-14
Réalisation | Création du endpoint de création de type d'activité ainsi que de sélection du type d'activité | 1.5 | 2019-03-14
Réalisation | Création de la page de login de l'interface web d'administration à l'aide des maquettes graphique réalisé précédement | 1 | 2019-03-14
Réalisation | Déploiement de la page de login sur le serveur node, déplacement de tout l'api et adalptation du code pour prendre en compte les changements | 1.5 | 2019-03-14
Meeting | Meeting hebdomadaire avec M. Glassey | 1 | 2019-03-15
Analyse | Ajout d'une description aux Entités pour justifier les cardinalités | 0.5 | 2019-03-16
Réalisation | Modifications des CCS sur la page de login pour la validation des champs, modification du champ email en type "email", récupération du token et sauvegarde de celui-ci dans un cookie | 1 | 2019-03-16
Conception | Modification du Wireframe de la page de login pour y ajouter le retour d'erreur, ajout du Wireframe à la documentation | 0.5 | 2019-03-16
Réalisation | Modification des marges sur la page de login. Les marges posaient des problèmes sur la version mobile de la page car elles étaient calculées par rapport à la taille du viewport | 0.5 | 2019-03-16
Analyse | Documentation de l'utilité de mettre en place une standardisation du retour d'erreur de l'API | 0.5 | 2019-03-19
Conception | Réflexion sur la structure de retour de l'API ainsi que les types d'erreurs possible | 0.5 | 2019-03-19
Réalisation | Création d'une classe de gestion de réponse, modifications des actions utilisateurs pour que les méthodes retournent des Promises | 1.5 | 2019-03-19
Réalisation | Transformation des méthodes d'actions sur les activités pour que celles-ci retournent des Promises | 0.5 | 2019-03-19
Réalisation | Ajout d'une méthode de login à la classe d'actions utilisalteurs, implémentation de cette méthode lors de l'appel de l'endpoint /token | 1 | 2019-03-19 | J'ai passé un peu de temps à lire la documentation sur les Promises, je n'était pas totalement au clair avec le rejet des Promises
Réalisation | Remontée des erreurs au niveau du catch sur les controlleurs (dans le fichier app.js) | 3 | 2019-03-20
Réalisation | Modifications des méthodes de vérification des tokens | 1.5 | 2019-03-21
Documentation | Réalisation de 2 diagrammes de séquences décrivant les principales étapes d'une requête sur le serveur | 1.5 | 2019-03-21
Réalisation | Ajout du endpoint permettant de récuperer toutes les activités d'un utilisateur | 1 | 2019-03-22
Réalisation | Je commence à réalisé l'extration des données du fichier GPX lié à la requête de création d'activités | 5 | 2019-03-22
Meeting | Meeting hebdomadaire avec M. Glassey | 0.75 | 2019-03-22
Réalisation | Je continue d'extraire les informations du fichier GPX, je recontre quelques difficultés car le module nodejs que j'utilise (gpx-parse) ne possède pas énormément de documentation | 0.75 | 2019-03-26
Réalisation | Continuation de l'extraction des données du GPX, j'arrive désormais a créer des enregistrements dans la table des positions. J'ai commencé à ajouté les champs qui vont être calculés à la base de données | 1.5 | 2019-03-27
Réalisation | J'effectue réalisé les calculs pour les nouveaux champs de l'entité d'activité. | 3 | 2019-03-27 | J'ai rencontré des problèmes avec le fichier GPX fournit par M. Glassey, un problème lors de l'exportation de celui-ci à du survenir, car les timestamps de celui-ci n'était pas correct, ce qui faussait mes résultats.
Réalisation | Correction d'un bug lors de la création d'activtié qui empêchait la création sans fichier gpx | 1 | 2019-03-28
Gestion de projet | Mise à jour de Trello, je prends contact avec M. Glassey pour planifier la tâche suivante. Je souhaiterai travailler sur l'authentification par token | 0.5 | 2019-03-28
Analyse | Je me rends compte d'un besoin d'implémenter une gestion de token non-JWT pour l'interface web | 0.5 | 2019-03-28
Conception | J'image la forme que peut prendre ce nouveau composant au sein de l'API. Je pense ajouté une nouvelle table gérant les token de session | 1 | 2019-03-28
Réalisation | Mise à jour du MLD, mise à jour du schéma de la base de données | 1 | 2019-03-28
Gestion de projet | Mise à jour du Journal de bord | 0.5 | 2019-03-28
Réalisation | Mise en place du nouveau système de gestion des token et incorporation de celui-ci sur l'interface web | 4.5 | 2019-03-29
Documentation | Définition des objectifs atteint et non-atteint. Détails des points m'ayant posé des problèmes particuliers | 1 | 2019-04-02
Documentation | Continuation de la conclusion | 1 | 2019-04-03
Documentation | Documentation du code aux endroits où j'estimais qu'il y avait un manque de clarté | 1 | 2019-04-03
Documentation | Vérification de la présence de tous les use cases , clarification de certains use cases / scénarios. Ajout de scénarios manquant + tests sur l'API | 2 | 2019-04-03
Documentation | Finalisation du résumé | 1 | 2019-04-04
Documentation | Finalisation et relecture de la documentation | 4 | 2019-04-04